## 📊 สรุปภาพรวม
☀️ Solar Progress Report — ออกรายงาน 01/08/2026 17:11
ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป On-Grid / Zero Export
ไซต์งาน | ที่ตั้ง | ขนาด | งวด 1 Downpayment (เ | งวด 2 โครงสร้างรับแผ | งวด 3 เดินรางและลากส | งวด 4 ตู้ไฟ ตู้คอมมิ | งวด 5 ขออนุญาตการไฟฟ | รวม (%) | Progress
ราชปิโยรสา | น่าน | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 92%

## ราชปิโยรสา
☀️ ราชปิโยรสา — Progress Report
📍 น่าน ⚡ 40 🔧 สุขบุญ
ความคืบหน้ารวม: 92% | [5 empty] | 92%
# | รายการงาน | % เสร็จ | Progress | วันที่เริ่ม | วันที่เสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
งวดที่ 1 — Downpayment (เงินมัดจำ) — 100%
1 | เงินมัดจำ / Downpayment | 100%
งวดที่ 2 — โครงสร้างรับแผง ทางเดิน และ Inverter — 100%
1 | ติดตั้งราง Rail / Mounting Structure | 100%
2 | ติดตั้งทางเดินบนหลังคา / Safety Line / Life Line | 100%
3 | ติดตั้ง Inverter (ยึดผนัง/โครง) | 100%
งวดที่ 3 — เดินรางและลากสาย AC — 100%
1 | เดินรางสาย AC | 100%
2 | เดินสาย AC: Inverter → AC DB → MDB | 100%
งวดที่ 4 — ตู้ไฟ ตู้คอมมิว เชื่อมต่อ ทดสอบ COD — 100%
1 | ติดตั้งตู้ AC Distribution Board (AC DB) | 100%
2 | ติดตั้ง Data Logger / Communication Module | 100%
3 | เชื่อมต่อระบบ / Commissioning — เปิดระบบครั้งแรก | 100%
4 | ทดสอบจ่ายไฟ (Pre-Energization / Performance Test) | 100%
5 | COD — จ่ายไฟเข้าระบบจริง (Commercial Operation) | 100%
งวดที่ 5 — ขออนุญาตการไฟฟ้าขนานไฟ — 0%
1 | ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อ/ขนานไฟ กับ กฟภ./กฟน. (PEA/MEA) | 0%